МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет экономики и управления

Кафедра «Менеджмент и экономическая безопасность»

Контрольная работа

По дисциплине: «Управление проектами»

На тему: «Проект предприятия по производству ООО «Камели»»

Выполнил студент:

гр. 15ТЗЭМ31

Казикина А. П.

Проверила:

Пронина Ю. Ю.

Пенза  2018

Содержание

1. Описание проекта	3

2. Продукты, предлагаемые проектом	4

3. Состав необходимых производственных ресурсов	6

4. Потребность в персонале	7

5. Прямые и косвенные расходы на проект	9

6. Оценка эффективности проекта	12

1. Описание проекта

Название организации: ООО «Камелия».

Сфера деятельности: организация будет заниматься составление подарочных букетов, цветочных корзин и композиций, свадебных букетов.

Дата создания: 1.02. 2011 г. - регистрация

Фактическое начало работы организации: 1.03.2011 г.

Адрес: г.Пенза, ул. Проспект Победы 124.

Организационно-правовая форма предприятия: Организация с ограниченной ответственностью.

Предприятие будет носить статус Общества с Ограниченной Ответственностью. Именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным для нашей организации.

Участники ООО несут ответственность  по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада (Струкова Е.Н.—70 000 руб., Линькова Ю.В.—70 000 руб., Слепова Т.В.—60 000 руб.). Т.е. в результате банкротства совладельцы фирмы ответственность  в сумме, которую каждый  партнёр внёс в уставный капитал.

Уставной капитал поделён на доли: Струкова Е.Н.—35 %, Линькова Ю.В.—35 %, Слепова Т.В.—30 %.

2. Продукты, предлагаемые проектом

Фирма продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.

Фирма занимается продажей комнатных растений, букетов, сопутствующих им товаров (книг по уходу за растениями, буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, земли для разных видов растений и т.д.), а также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала.

Все товары обладают высоким качеством. Цены на ассортимент представлены в таблице 1.

Таблица 1

Прейскурант цен

| Наименование товара | Цена за 1 шт., руб |
| --- | --- |
| Роза плетистая | 90—120 |
| Азалия | 110—130 |
| Фиалка | 50—90 |
| Хризантемы | 110—170 |
| Гиацинты | 30—50 |
| Герберы | 50-70 |
| Тюльпаны | 40—70 |
| Горшки цветочные керамические | 50—170 |
| Семена | 15—80 |
| Печатная продукция | 50—300 |
| Удобрения, подкормки | 10—150 |
| Земля | 30—70 |
| Луковицы | 20—80 |

Цены на товар могут варьировать в зависимости от сорта, размера и сезона.

Фирма стремится к сотрудничеству с российскими производителями, такими, как “Белая дача”, ”Корпорация НК”,”Альбина”,”Афродита” и т.д.

Спрос на часть ассортимента носит сезонный характер           (максимальный спрос на рассаду, семена и др.посадочный материал наблюдается в весенний период, а  увеличение спроса на луковицы цветов и саженцы приурочено к осеннему периоду).

Как видно из таблицы, цены на и товары примерно на 10—14 % ниже, чем цены у основных конкурентов.

В магазине предполагается широкий выбор продукции, а также новые сорта и экзотические виды растений.

3. Состав необходимых производственных ресурсов

Площадь помещения салона составляет 75 кв. м. по цена 950 руб. в месяц, поэтому арендная плата ежемесячно составляет 71250 рублей. Договор аренды заключается сроком на 3 года. Для окупаемости предприятия понадобиться два года.

Для реализации данного проекта потребуется средства в сумме 800000 рублей.

Источники финансирования:

200 000 рублей — собственные средства совладельцев

90 000—кредит под 15 % годовых сроком на 1 год (взятие  кредита—1.05.2002, возвращение кредита—1.05.2003)

Календарный план инвестиций представлен в таблице 2

Таблица 2

Инвестиционный план

| N | Этапы проекта | Стоимость, руб. | Длительность этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация фирмы | 15000 | 1-ый месяц |
| 2 | Закупка и монтаж оборудования | 45000 | 1-й месяц |
| 3 | Закупка кассовых аппаратов и оргтехники | 51000 | 1-й месяц |
| 4 | Аренда помещения | 71250 | 1-й месяц |
| 5 | Рекламная кампания | 45000 | 1-й месяц |
| 6 | Заработная плата | 62750 | 1-й месяц |
| Итого: | 290000 |  |  |

4. Потребность в персонале

Для эффективного и бесперебойного функционирования предприятия, штат сотрудников состоит в размере 7 человек.

При данном количестве работников возможно увеличение объёма продаж на 20 %.

Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:

- Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.

- Наличие опыта работы  в  сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.

- Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.

Штатное расписание представлено в таблице 3.

Сотрудники ООО «Камеоия» имеют опыт  сбыта цветочной продукции и  сопутствующих товаров путем создания аналогичных предприятий.

На основе детально проработанных планов деятельности предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 290 000 руб.

Таблица 3

Штатное расписание

| № | Должность | Количество человек | Размер заработной платы, Руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководящий состав |  |  |
| 1 | Генеральный директор | 1 | 19250 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 11 000 |
|  | Производственный персонал |  |  |
| 1 | Флорист | 1 | 10 000 |
| 2 | Продавец/ кассир | 2 | 8 000 *2= 8 000 |
| 5 | Уборщица | 1 | 2 500 |
| 6 | Водитель | 1 | 6 000 |
| Итого |  | 7 |  |

Итого: 62750 руб./мес.

Полученные деньги будут использованы:

- на аренду, подготовку и содержание торговых площадей и

складских помещений,

- на закупку оборудования, товара и  необходимых  вспомогательных материалов,

-   на заработную плату сотрудников предприятия,

-   на прочие расходы путем образования оборотного капитала на период первого года  производственной деятельности.

5. Прямые и косвенные расходы на проект

Планируемая схема распространения товара показана в таблице 4.

Таблица 4

Схема распространения товара.

| Каналы сбыта продукции | Реализованы ли на фирме ( Да / Нет ) | Преимущества / Недостатки |
| --- | --- | --- |
| 1. Со складов фирм-поставщиков | Да (партии от 50шт.) | Только крупными партиями |
| 2.Через магазины других фирм | Нет |  |
| 3. Оптом ( от 10 шт) | Да (скидки 5 % ) | - |
| 4. В розницу | Да | - |
| 5.Заказы по почте | Нет | - |
| 6. Продажа фирмам и организациям | Да | - |
| 7.Заказы по телефонам | Да | Необходимо наличие телефонной службы |
| 8.Выездная торговля | Да | Временный характер торговли |
| 9. Индивидуальные заказы | Да | Небольшая доля объёма продаж |

Организация вывоза крупных партий товара со  склада фирм-поставщиков осуществляется транспортом поставщика.

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

- Оптовые скидки  5 % при покупке от 5 единиц наименования товара

- Скидки  по  дисконтным картам постоянным покупателям (до 10 %)

Для всех покупателей (по желанию) будут проводиться бесплатные консультации флориста по уходу за растениями и их выращиванию.

Особое внимание планируется уделить качеству продукции и её оформлению, а также фирменной упаковке и маркировке.

Надо признать, что в общем качество продукции не очень сильно отличается от качества продукции фирм-конкурентов, поэтому одним из путей достижения увеличения объёма продаж  может стать выход на новые рынки (район ещё не застроен до конца, поэтому возможно открытие новых магазинов).

Для завоевания нового рынка необходимо проведение рекламной кампании. Реклама нового магазина будет представлена в газетах “Комсомольская правда”,  ‘Телесемь”, “Московский комсомолец”, а также по радио “Русское радио”, “Европа+”, на рекламных щитах, будет проводиться также рассылка рекламных листовок.

Проведение рекламной кампании необходимо при открытии нового магазина. Она будет состоять из следующих мероприятий:

1) Заказ и размещение рекламного щита фирмы.

2) Реклама в СМИ.

3)Изготовление и распространение листовок.

Перед компанией стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для потребителей, и они не ушли бы к конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, определим цену методом "средней издержки плюс прибыль", но не будем также забывать об уровне текущих цен.

Реализацию своих товаров предприятие планирует осуществлять через свой магазин, а также через точки выездной  и сезонной  торговли.

В таблице 5 представлен прогноз объёма продаж с учётом возможного расширения рынка (увеличение объёма продаж в среднем на 20 % после второго года работы за счёт открытия новых торговых точек).

Таблица 5

Планируемый объем продаж

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемый объём продаж, млн. руб | 3,6 | 3,8 | 4, |

6. Оценка эффективности проекта

Уставной капитал -  минимальный начальный капитал, необходимый для обеспечения нормального функционирования предприятия.

Уставной капитал имеет постоянную величину, зафиксированную в учредительных документах, а его увеличение или уменьшение может быть произведено лишь путем внесения изменений в устав. Таким образом, уставной капитал – это сумма затрат, которые необходимы для того, чтобы предприятие начало работать.

Для создания магазина необходимо 290 000 рублей. Из них:

Приобретение оборудования (стеллажи — 7 шт, полки для книг и керамических изделий — 3шт, стеллаж для семян — 1 шт, кассовые аппараты — 2 шт, в т.ч. 1 мини-аппарат), регистрация фирмы —      250 000 руб.

Данное торговое оборудование позволит фирме продавать более  40  000 единиц продукции в год.

Рекламная кампания (публикации в прессе и  изготовление рекламного щита, изготовление и распространение рекламных листовок) —   40 000  руб.

Фирма будет арендовать торговый павильон площадью 75 кв.м.

В затратах учитывались следующие расходы:

Заработная плата персонала и начисления на неё, амортизация основных средств, телефонные переговоры, отопление, канцтовары, реклама, изготовление дисконтных карт, себестоимость товара, стоимость упаковочных материалов, электроэнергии и содержание временных торговых точек.

Планирование финансовых потоков представлено в таблице 6.

Таблица 6

Финансовые потоки

| Период времени | Объём продаж (ед.товара) | Выручка от реализации (млн.руб.) | Затраты (млн.руб.) | Прибыль (млн.руб.) | Налоги с прибыли (руб.) | Чистая прибыль (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 36000 | 3.6 | 2.34 | 1.26 | 872000 | 388000 |

В сумму налогов вошли следующие:

НДС—18% от валового дохода=252000руб.,

НСП—20% от нераспределенной прибыли=242000руб.,

налог на имущество, транспортный налог, а также отчисления в пенсионный фонд, в органы государственного страхования, обязательного медицинского страхования, в фонд занятости (всего 30% от дохода=378 000).

Расчёт коэффициентов финансовой оценки.

Рентабельность продаж = Чистая прибыль / прибыль=

388 000/1 260 000 =31 %

Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции =

388 000 / 2 340 000 = 16,6 %

Фирма способна выплатить сумму кредита + проценты по нему уже по результатам работы за 1-й год, оставшуюся сумму предприятие планирует вложить в расширение бизнеса.