МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет экономики и управления

Кафедра «Менеджмент и экономическая безопасность»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Организация производства на режимных объектах»

на тему: «Оценка эффективности совершенствования

организации производственного процесса»

вариант №7

Выполнила студентка гр. 15ЭБ1:

Проверила: Сергеева И.А.

Пенза 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Задание	3

Исходные данные 	4

Введение	6

1. Определение типа производства и рациональной формы организации	7

производственного процесса	7

1.1. Выбор организационной формы производственного участка	7

2. Выбор оптимальной планировки оборудования	9

3. Организация ПЗУ обработки деталей	13

3.1. Определение типа производства	13

3.2. Расчет длительности цикла обработки деталей	14

3.3. Оптимизация длительности цикла и порядка запуска деталей в обработку	19

3.4. Составление календарного плана-графика загрузки оборудования на предметно-замкнутом участке	25

4.Определение стоимости основных средств.	30

4.1. Определение стоимости здания	30

4.2 Определение стоимости технологического оборудования	30

4.3 Определение стоимости ценных инструментов, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, инвентаря.	31

5. Расчет фондов заработной платы по категориям работающих.	31

5.1 Расчет фондов заработной платы основных рабочих.	31

5.2 Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих	32

5.3 Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих.	33

6. Составление сметы расходов (плановая себестоимость изделия)	33

6.1 Расчет затрат на основные материалы	34

6.2 Составление сметы общепроизводственных расходов	35

6.3 Определение цеховой себестоимости годового выпуска продукции	36

7. Расчет отпускной цены детали	37

8. Расчет экономических показателей, определяющих эффективность совершенствования организации.	37

Заключение	39

Приложение 1 	41

Список использованной литературы	42

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой МиЭБ

к.э.н. ______________ Тактарова С.В.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

по дисциплине: «Организация производства на режимных объектах»

Тема: «Оценка эффективности совершенствования организации производственного процесса»

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:

- Выбор организационной формы производственного участка

- Выбор оптимальной планировки оборудования

- Организация ПЗУ обработки деталей (или) Организация производственной базы цеха, участка (в зависимости от расчетов)

- Определение стоимости основных фондов

- Расчет фондов заработной платы по категориям работающих

- Составление сметы расходов (плановая себестоимость изделия)

- Расчет отпускной цены детали

- Расчет экономических показателей, определяющих эффективность совершенствования организации производства

Исходные данные для выполнения работы согласно варианту №:

Таблица 1

| Номер варианта | Такт запуска | Тип деталей |
| --- | --- | --- |
| 7 | 2 | E, H, M, N |

Таблица 2

| Тип детали | Оборудование (тип станка) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E | 7Б55 | 692 | 3М151 | 3451В | 165 | 1А425 |
| H | 7Б55 | 165 | 5К301П | 5В833 | 1А425 |  |
| M | 5В833 | 3451В | 165 | 692 | 3М151 |  |
| N | 5К301П | 1А425 | 7Б55 | 692 | 5В833 | 3М151 |

Таблица 3

| Тип детали | Трудоемкость операции, мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E | 14,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 7,0 | 10,5 |
| H | 6,1 | 9,2 | 12,6 | 14,0 | 5,3 |  |
| M | 9,5 | 10,8 | 4,0 | 6,5 | 3,0 |  |
| N | 2,8 | 5,8 | 6,0 | 8,0 | 8,2 | 4,1 |

Таблица 4

| Тип детали | Программа выпуска, шт. | Передаточные партии, шт. | Тмо, мин. | Те, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 3290 | 470 | 600 | 5 |
| H | 1410 | 470 | 800 | 8 |
| M | 3650 | 730 | 400 | 6 |
| N | 1940 | 388 | 500 | 6 |

Таблица 5

| Оборудование | Мощность двигателя, кВт. | Оптовая цена станка, тыс. руб. | Занимаемая удельная площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Станок 692 | 2,2 | 473 | 10 |
| Станок 3М151 | 10 | 816 | 20 |
| Станок 3451В | 3 | 1308 | 20 |
| Станок 1А425 | 7,5 | 970 | 15 |
| Станок 165 | 22 | 976 | 30 |
| Станок 7Б55 | 17 | 1110 | 15 |
| Станок 5К301П | 2,2 | 770 | 10 |
| Станок 5В8ЗЗ | 4 | 1357 | 15 |

Таблица 6

| Тип детали | Основные материалы |  | Реализуемые отходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма расхода материала на 1 деталь, кг | Цена за тонну, тыс. руб. | Масса отходов на 1 деталь, кг | Цена за тонну, тыс. руб. |
| E | 2,8 | 160 | 0,1 | 55 |
| H | 3,6 | 160 | 0,2 | 36 |
| M | 4,5 | 145 | 0,3 | 35 |
| N | 3,6 | 160 | 0,2 | 36 |

Таблица 7

| Профессия | Станок | Разряд работы | Часовая тарифная ставка, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные рабочие |  |  |  |
| Токарь | 16К20 1А425 165 | 6 | 135,5 |
| Фрезеровщик | 692 6605 | 5 | 114,7 |
| Сверловщик | 5К301П 5В833 | 5 | 110,5 |
| Строгальщик | 7Б55 | 3 | 76,0 |
| Шлифовальщик | 3Н125 | 4 | 82,6 |
| Шлифовальщик | 3451В | 4 | 86,6 |
| Шлифовальщик | 3М174(3М151) | 3 | 71,0 |
| Вспомогательные рабочие |  |  |  |
| Вспомогательные рабочие, занятые обслуживанием оборудования |  | 3 | 80,8 |
| Вспомогательные рабочие, занятые обслуживанием цеха |  | 3 | 77,2 |
| Категории работающих |  | Должностной оклад за месяц, руб. |  |
| Руководители |  | 40700 |  |
| Специалисты |  | 30300 |  |
| Служащие |  | 18500 |  |
| Мастер цеха |  | 25000 |  |

Дата выдачи задания «17» октября 2017 года

Срок сдачи работы «__» декабря 2017 года

Руководитель работы, д.э.н., профессор_____________Сергеева И.А.

Введение

Организация производства на режимных объектах – дисциплина, раскрывающая и объясняющая закономерности рационального построения и ведения производственных систем в сфере производства материальных благ, методов, обеспечивающих наиболее целесообразное соединение и использование во времени и пространстве трудовых и материальных ресурсов с целью эффективного ведения производственных процессов и в целом предпринимательской деятельности (т.е. с целью выпуска в установленные сроки продукции требуемого количества и качества при минимальных издержках производства).

Задачи организации производства на предприятии:

1. Выбор и обоснование производственной структуры предприятия.

2. Проектирование и обеспечение взаимосвязанной работы всех составляющих производственного процесса.

3. Проектирование и осуществление на практике организации подразделений производственной инфраструктуры.

4. Гармоничное сочетание элементов производственного процесса во времени.

5. Организация труда работающих.

6. Сочетание рациональных форм организации и экономических методов ведения производства.

7. Разработка системы взаимодействия подразделений производства и формирование структуры управления предприятием.

8. Внедрение гибких форм и методов организации производства.

9. Введение ускоренных методов системы освоения новой техники.

1. Определение типа производства и рациональной формы организации

производственного процесса

1.1. Выбор организационной формы производственного участка

Для обоснования выбора организационной формы производственного участка необходимы следующие расчеты:

Планирование программы запуска (NЗi) по каждому наименованию деталей осуществляется согласно варианту задания, расчет выполняется по формуле (1):

NЗj=NBj*100100- Pn 						(1)

где NBj – программа выпуска j-го наименования детали, шт. (j=1,2….I), определяется по исходным данным (таблица П1);

j – Количество наименований деталей, закрепленных за участком;

Рп – процент технологически неизбежных потерь (принято при изготовлении деталей из чугуна, алюминия – 1,5….2%; при изготовлении деталей из стали – 0,2….0,5%) .

NЗ E=3290*100100-0,2=3297 шт.

NЗ H =1410*100100-0,2=1413 шт.

NЗ M=3650*100100-0,2=3658 шт.

NЗ N=1940*100100-0,2=1944 шт.

Полученное в результате расчета NЗj, характеризует реальный объем партии деталей каждого наименования, запускаемых в производство.

Эффективный фонд времени работы единицы оборудования определяется по формуле (2):

Фэ=Фн*Чсм1-Рр100				(2)

где Фн - номинальный фонд времени работы оборудования, по производственному календарю на соответствующий плановый год (2016 рабочих часов);

Чсм - число смен работы участка (Чсм= 1);

Рр - процент потерь времени на плановый ремонт оборудования определяется студентом самостоятельно (2-8%).

Фэ=(365-52-9*8)*1*1-8100=2237,44 часов

Нормативная трудоемкость детали i-го наименования (ti), выраженная в норм. час, рассчитывается по формуле (3):

tj=i∋ItШТij/60

где tШТij - норма времени на j-ой операции детали i-го наименования, мин.

tE=14,0+10,0+13,0+16,0+7,0+10,560=1,18 час.

tH=6,1+9,2+12,6+14,0+5,360= 0,79 час.

tM=9,5+10,8+4,0+6,5+3,060=0,56 час.

tN=2,8+5,8+6,0+8,0+8,2+4,160=0,58 час.

Трудоемкость программного задания i-ой детали (Tj) рассчитывается по формуле (4), она характеризует время обработки всей партии деталей по каждой технологической операции. Трудоемкость программного задания рассчитывается по каждому типу деталей в отдельности:

Тj=NЗi*tj 						(4)

ТЕ=3297*1,18=3890,46 час.

ТН=1413*0,79=1116,27 час.

ТМ=3658*0,56=2048,48 час.

ТN=1944*0,58=1127,52 час.

Затем по формуле (5) необходимо определить общую трудоемкость обработки деталей, закрепленных за участком (Тобщ), что соответствует продолжительности обработки всех типов деталей на конкретном производственном участке и характеризует общее время работы производственного участка:

Тобщ=i∋ITj 					(5)

Тобщ=3890,46+1116,27+2048,48+1127,52=8182,73 час.

Следующим этапом обоснования выбора организационной формы производственного участка является определение нижнего предела необходимого числа оборудования (рабочих мест) по формуле (6):

qmin=TобщФЭ 						(6)

qmin=8182,732237,44=3,66

где ] [ _ ближайшее целое числа, стоящего в скобках, то есть необходимо округлить до ближайшего большего числа.

Если qmin > 10 при заданных условиях целесообразна организация самостоятельной поточной линии (ПЛ) (далее выполняется п.4 данной курсовой работы).

При qmin < 10 принимается решение об организации предметно-замкнутого участка (ПЗУ) и далее выполняется п.3 данной курсовой работы.

2. Выбор оптимальной планировки оборудования

Данный пункт курсовой работы рассчитывается для проектируемого изделия в целом, с учетов входящих в сборку деталей каждого наименования.

Оптимальная планировка оборудования, обеспечивающая минимум суммарного грузооборота (Г0), рассчитывается по формуле (7):

ГО=mini=1INi*Mi*Li 	                           (7)

где Ni - программа выпуска i-гo наименования деталей согласно исходным данным, шт.;

Мi - масса деталей, согласно исходным данным, кг.;

Li - общая длина пути i-й детали за цикл изготовления при заданном варианте планировке, определяется по матрице расстояний;

I - количество наименований деталей, закрепленных за участком.

Для расчета грузооборота необходимо рассчитать матрицы масс и расстояний. Суммарный грузооборот для выбранной планировки определяется как сумма произведений величин, указанных в матрице масс на величины, указанные в матрице расстояний.

Расчет потребного числа станков по группам оборудования производится по формуле (8):

qe=i∋INi*tie/Kв*ФД 		(8)

где Фд- действительный фонд времени работы одного станка в плановом периоде (4050 ч);

Кв- коэффициент выполнения норм (1-1,2)

tie _ трудоемкость изготовления обработки i-й детали на каждой группе оборудования, нормо-ч.

Для удобства расчета оформим таблицу 2.1.

Таблица 2.1.

Маршрут движения

| Тип детали | Программа выпуска, шт | Масса, кг |  | Маршрут движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 детали | Всего |  |
| E | 3290 | 1,09 | 3586 | 7Б55-692-3М151-3451В-165-1А425 |
| H | 1410 | 3,6 | 5076 | 7Б55-165-5К301П-5В833-1А425 |
| M | 3650 | 4,5 | 16425 | 5В833-3451В-165-692-3М151 |
| N | 1940 | 3,6 | 6984 | 5К301П-1А425-7Б55-692-5В833-3М151 |

Результаты расчетов заносятся в таблицу 2.2.

Составляется матрица расстояний. Расстояние между смежными станками

составляет 3 м. Рассчитанные данные заносим в таблицу 2.3.

Таблица 2.2

Расчет количества станков

| Тип дета ли | Программа выпуска, шт | Вид станка и трудоемкость обработки, нормо-час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3М151 |  | 692 |  | 3451В |  | 1А425 |  | 165 |  | 7Б55 |  | 5К301П |  | 5В833 |  |
|  |  | ti | Ni∙ti | ti | Ni∙ti | ti | Ni∙ti | ti | Ni∙ti | ti | Ni∙ti | ti | Ni∙ti | ti | Ni∙ti | ti | Ni∙ti |
| E | 3290 | 13 | 42770 | 10 | 32900 | 16 | 52640 | 10,5 | 34545 | 7 | 23030 | 14 | 46060 | Х | Х | Х | Х |
| H | 1410 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5,3 | 7473 | 9,2 | 12972 | 6,1 | 8601 | 12,6 | 17766 | 14 | 19740 |
| M | 3650 | 3 | 10950 | 6,5 | 23725 | 10,8 | 39420 | Х | Х | 4 | 14600 | Х | Х | Х | Х | 9,5 | 34675 |
| N | 1940 | 4,1 | 7954 | 8 | 15520 | Х | Х | 5,8 | 11252 | Х | Х | 6 | 11640 | 2,8 | 5432 | 8,2 | 15908 |
| Всего |  | 61674 |  | 72145 |  | 92060 |  | 53270 |  | 50602 |  | 66301 |  | 23198 |  | 70323 |  |
| Фэ 4050ч |  | 4050 |  | 4050 |  | 4050 |  | 4050 |  | 4050 |  | 4050 |  | 4050 |  | 4050 |  |
| Число станков | Расчетное | 0,254 |  | 0,297 |  | 0,379 |  | 0,219 |  | 0,208 |  | 0,273 |  | 0,095 |  | 0,289 |  |
|  | Принятое | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

Таблица 2.3. Матрица расстояний

| № площадки | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| II | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| III | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| IV | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 12 |
| V | 12 | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 9 |
| VI | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 6 |
| VII | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | - | 3 |
| VIII | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | - |

Затем составляется матрица передаваемых грузов (масс) в форме шахматной ведомости на основе маршрута обработки.

Таблица 2.4.

Матрица передаваемых грузов (масс) по маршруту Е

(7Б55-692-3М151-3451В-165-1А425)

| Питающие станки | Потребляющие станки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7Б55 | 692 | 3М151 | 3451В | 165 | 1А425 | 5К301П | 5В833 |
| 7Б55 | х | 10570 | х | х | 5076 | х | х | х |
| 692 | х | х | 20011 | х | х | х | х | 6984 |
| 3М151 | х | х | х | 3586 | х | х | х | х |
| 3451В | х | х | х | х | 20011 | х | х | х |
| 165 | х | 16425 | х | х | х | 3586 | 5076 | х |
| 1А425 | 6984 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5К301П | х | х | х | х | х | 6984 | х | 5076 |
| 5В833 | х | х | 6984 | 16425 | х | 5076 | х | х |

ГОЕ=10570*3+5076*12+20011*3+6984*18+3586*3+20011*3+16425*9+3586*3+5076*6+6984*15+6984*3+5076*3+6984*15+16425*12+5076*6=1011453кг*м

Таблица 2.5.

Матрица передаваемых грузов (масс) по маршруту Н

(7Б55-165-5К301П-5В833-1А425)

| Питающие станки | Потребляющие станки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7Б55 | 165 | 5К301П | 5В833 | 1А425 | 692 | 3М151 | 3451В |
| 7Б55 | х | 5076 | х | х | х | 10570 | х | х |
| 165 | х | х | 5076 | х | 3586 | 16425 | х | х |
| 5К301П | х | х | х | 5076 | 6984 | х | х | х |
| 5В833 | х | х | х | х | 5076 | х | 6984 | 16425 |
| 1А425 | 6984 | х | х | х | х | х | х | х |
| 692 | х | х | х | 6984 | х | х | 20011 | х |
| 3М151 | х | х | х | х | х | х | х | 3586 |
| 3451В | х | 20011 | х | х | х | х | х | х |

ГОН=5076*3+10570*15+5076*3+3586*9+16425*12+5076*3+6984*6+5076*3+6984*9+16425*12+6984*12+6984*6+20011*3+3586*3+20011*18=1307397 кг*м

Таблица 2.6.

Матрица передаваемых грузов (масс) по маршруту М

(5В833-3451В-165-692-3М151)

| Питающие станки | Потребляющие станки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5В833 | 3451В | 165 | 692 | 3М151 | 7Б55 | 1А425 | 5К301П |
| 5В833 | х | 16425 | х | х | 6984 | х | 5076 | х |
| 3451В | х | х | 20011 | х | х | х | х | х |
| 165 | х | х | х | 16425 | х | х | 3586 | 5076 |
| 692 | 6984 | х | х | х | 20011 | х | х | х |
| 3М151 | х | 3586 | х | х | х | х | х | х |
| 7Б55 | х | х | 5076 | 10570 | х | х | х | х |
| 1А425 | х | х | х | х | х | 6984 | х | х |
| 5К301П | 5076 | х | х | х | х | х | 6984 | х |

ГОМ=16425*3+6984*12+5076*18+20011*3+16425*3+3586*12+5076*15+6984*9+20011*3+3586*9+5076*9+10570*6+6984*3+6984*3+5076*21=865698кг*м

Таблица 2.7.

Матрица передаваемых грузов (масс) по маршруту N

(5К301П-1А425-7Б55-692-5В833-3М151)

| Питающие станки | Потребляющие станки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5К301П | 1А425 | 7Б55 | 692 | 5В833 | 3М151 | 3451В | 165 |
| 5К301П | х | 6984 | х | х | 5076 | х | х | х |
| 1А425 | х | х | 6984 | х | х | х | х | х |
| 7Б55 | х | х | х | 10570 | х | х | х | 5076 |
| 692 | х | х | х | х | 6984 | 20011 | х | х |
| 5В833 | х | 5076 | х | х | х | 6984 | 16425 | х |
| 3М151 | х | х | х | х | х | х | 3586 | х |
| 3451В | х | х | х | х | х | х | х | 20011 |
| 165 | 5076 | 3586 | х | 16425 | х | х | х | х |

ГОN=6984*3+5076*12+6984*3+10570*3+5076*15+6984*3+20011*6+5076*9+6984*3+16425*6+3586*3+20011*3+5076*21+3586*18+16425*12=955905 кг*м

Согласно полученным результатам суммарного грузооборота минимальным является грузооборот по маршруту детали М и составляет 865 698 кг*м

3. Организация ПЗУ обработки деталей

3.1. Определение типа производства

Тип производства – это комплексная характеристика организационно-технического уровня производства. Тип производства формируется в зависимости от номенклатуры продукции, масштаба производства, повторяемости выпуска одноименной продукции и характера загрузки рабочих мест.

Определим тип производства по величине коэффициента серийности согласно формуле (9):

Кс=ri выпуск/tшт.ср i                                    (9)

где ri выпуск – такт выпуска i-той детали, мин. (формула 10);

tшт.ср i– среднее штучное время на операцию i-той детали, мин. 	(формула 11).

Кс E=40,72/14,0+10,0+13,0+16,0+7,0+10,56=0,1

Кс H=95,01/6,1+9,2+12,6+14,0+5,35=0,4

Кс M=36,7/9,5+10,8+4,0+6,5+3,05=0,22

Кс N=69,06/2,8+5,8+6,0+8,0+8,2+4,16=0,33

Кс ср=40,72+95,01+36,7+69,064/(70,5+47,2+33,8+34,94)=1,3

Такт выпуска по каждому типу деталей определяется индивидуально исходя из эффективного фонда времени работы оборудования (рассчитанного в п. 1.1.) и программы выпуска деталей согласно исходным данным (приложение). Расчет выполняется по формуле (10):

ri выпуск = 60*Фэ/Nзj                                            (10),

где Фэ – эффективный фонд времени работы единицы оборудования, рассчитанный в п.1.1.;

Nзj – программа выпуска j-го наименования детали, рассчитанный ранее в п.1.1., шт.

ri выпускЕ  =60*2237,443297=40,72 мин

ri выпускН  =60*2237,441413=95,01 мин

ri выпускМ  =60*2237,443658=36,7 мин

ri выпускN  = 60*2237,441944=69,06 мин

Проанализировав полученные результаты расчетов, можно сделать вывод о том, что организации характерен массовый тип производства, так как коэффициент серийности по каждой детали меньше 1.

3.2. Расчет длительности цикла обработки деталей

Производственный цикл характеризуется продолжительностью и структурой. Структура производственного цикла включает время рабочего периода и время перерывов. В течение рабочего периода выполняются технологические операции и работы подготовительного характера. К рабочему периоду относятся также длительность контрольных и транспортных операций и время естественных процессов. Время перерывов обусловлено режимом труда, межоперационным пролеживанием деталей и недостатками в организации труда и производства.

Длительность цикла многооперационного процесса зависит от способа передачи деталей с операции на операцию. Существует три вида движения предметов труда в процессе их изготовления: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

Последовательный вид движения.

Вся партия деталей передается на последующую операцию после окончания обработки всех деталей на предыдущей операции.

Длительность цикла обработки партий деталей для последовательного вида движения рассчитывается по формуле (13), при этом необходимо при расчете все данные привести к единой размерности и выразить их либо в норм.час, либо в минутах.

Определение длительности операционных циклов:

То Е=3290*14+10+13+16+7+10,56=38657,5 мин

То Н=1410*6,1+9,2+12,6+14+5,35=13310,4 мин

То М=3650*9,5+10,8+4+6,5+35=24674 мин

То N=1940*2,8+5,8+6+8+8,2+4,14=16926,5 мин

Расчет совокупной продолжительности операционных циклов при последовательном виде движения

Тсп Е=3290*14+10+13+16+7+10,5=231945 мин

Тсп Н=1410*6,1+9,2+12,6+14+5,3=66552 мин

Тсп М=3650*9,5+10,8+4+6,5+3=123370 мин

Тсп N=1940*2,8+5,8+6+8+8,2+4,1=67706 мин

Расчет совокупной продолжительности операционных циклов при последовательно-параллельном виде движения:

Тспп Е=231945-(3290-470)*(10+10+13+7+7)=99405 мин

Тспп Н=66552-(1410-470)*(6,1+9,2+12,6+5,3)=35344 мин

Тспп М=123370-(3650-730)*(9,5+4+4+3)=63510 мин

Тспп N=67706-(1940-388)*(2,8+5,8+6+8+4,1)=26267,6 мин

Расчет совокупной продолжительности операционных циклов при параллельном виде движения:

Тспар Е=3290-470*16+470*(14+10+13+16+7+10,5)=78255 мин

Тспар Н=1410-470*14+470*(6,1+9,2+12,6+14+5,3)=35344 мин

Тспар М=3650-730*10,8+730*(9,5+10,8+4+6,5+3)=56210 мин

Тспар N=1940-388*8,2+388*(2,8+5,8+6+8+8,2+4,1)=26267,6 мин

Тцп=1Тсм*S*Кперni=1tkiqi+Тмо+Тe/24                     (11),

где  Тсм- продолжительность смены (8 часов);

S – число смен в сутки (2);

Кпер – коэффициент перевода рабочих дней в календарные (0,7);

Tмо – время межоперационных перерывов;

Те – продолжительность естественных процессов.

Тцп Е=1480*2*0,73290*(14+10+13+16+7+10,5)+600+524=346,26

Тцп Н=1480*2*0,71410*(6,1+9,2+12,6+14+5,3)+800+824=100,56

Тцп М=1480*2*0,73650*(9,5+10,8+4+6,5+3)+400+624=184,43

Тцп N=1480*2*0,71940*(2,8+5,8+6+8+8,2+4,1)+500+624=101,75

Достоинством этого метода является отсутствие перерывов в работе оборудования и рабочего на каждой операции, возможность их высокой загрузки в течении смены. Но производственный цикл при такой организации работ является наибольшим. Такая организация целесообразна при небольших партиях и при невысокой трудоемкости. Она свойственна для мелкосерийного и единичного производства.

Параллельный вид движения.

Детали передаются на следующую операцию транспортной (передаточной) партией сразу после окончания ее обработки на предыдущей операции. В этом случае обеспечивается наиболее короткий цикл.

Недостатком такого вида движения являются перерывы, возникающие на некоторых рабочих местах.

Обязательным условием реализации этого вида движения является равенство или кратность продолжительности выполнения операций. В противном случае неизбежны перерывы в работе оборудования и рабочих. Применяется на конвейере, на потоке.

Детали с операции на операцию передаются транспортными партиями. Этот вид движения предусматривает такое частичное совмещение времени выполнения смежных операций, что вся изготавливаемая партия обрабатывается на каждой операции без перерывов.

Длительность цикла обработки партий деталей для параллельного вида движения рассчитывается по формуле (14):

Тцп=1Тсм*S*Кпер(n-p)i=I-1tkiqimax+pi=Itkiqi+Тмо+Те/24        (12),

где(n-p)i=I-1tkiqimax– максимальный операционный цикл

Тцп Е=1480*2*0,73290-470*16+300*14+10+13+16+7+10,5+600+524=99,72

Тцп Н=1480*2*0,7(1410-470)*14+820*(6,1+9,2+12,6+14+5,3)+800+824=78,7

Тцп М=1480*2*0,7(3650-730)*10,8+250*(9,5+10,8+4+6,5+3)+400+624=60,35

Тцп N=1480*2*0,7(1940-388)*8,2+602*(2,8+5,8+6+8+8,2+4,1)+500+624=51,2

Параллельно-последовательный вид движения.

Этот вид движения деталей используется в серийном и крупносерийном производстве.

Для построения графика различаю два варианта параллельно-последовательного сочетания каждой пары смежных операций:

1) Если длительность предшествующей операции меньше, чем длительность последующей. В этом случае транспортную партию можно передавать немедленно по окончании ее обработки на предыдущей операции.

2) Если длительность предшествующей операции больше, чем длительность последующей. В этом случае отсутствие простоев на последующей операции может быть обеспечено только после накопления перед ней определенного запаса деталей. Для отражения этого на графике из точки, соответствующей моменту окончания обработки последней передаточной партии на предыдущей операции, на последующей операции вправо откладывают время ее обработки, а влево – время обработки предшествующих передаточных партий.

Длительность цикла обработки партий деталей для последовательно-параллельного вида движения рассчитывается по формуле (15):

Тцпп=1Тсм*S*Кперni=Itkiqi-(n-p)i=I-1tkiqimin+Тмо+Те/24        (13),

где(n-p)i=I-1tkiqimin– сумма наименьших операционных циклов из каждой пары смежных операций (сравнивается длительность операционных циклов по двум соседним операциям и для сложения выбирается наименьшая).

Тцпп Е=1480*2*0,73290*14+10+13+16+7+10,5-(3290-470)*(10+10+13+7+7)+600+524=149,02

Тцпп Н=1480*2*0,71410*6,1+9,2+12,6+14+5,3-(1410-470)*(6,1+9,2+12,6+5,3)+800+824=54,12

Тцпп М=1480*2*0,73650*9,5+10,8+4+6,5+3-(3650-730)*(9,5+4+4+3)+400+624=95,35

Тцпп N=1480*2*0,71940*2,8+5,8+6+8+8,2+4,1-(1940-388)*(2,8+5,8+6+8+4,1)+500+624=40,08

Таким образом, в данной ситуации целесообразно выбрать параллельный вид движения и предусмотреть мероприятия по сокращению самой трудоемкой операции.

# 3.3. Оптимизация длительности цикла и порядка запуска деталей в обработку

Построение оптимальной очередности запуска партий деталей в производство осуществляется в целях минимизации общей длительности циклов их обработки. Осуществляется оно по данным таблицы 1 и следующему алгоритму:

- Матрица с исходными данными длительности операционных циклов(результат предыдущих расчетов по формуле 14) делится на две равные части.

Если количество операций технологического процесса – число четное, то применяются формулы:

Т1=i=11Тoij;Т2=i+1IТoij;1=I/2                                                 (14)

Если количество операций число четное, то расчеты производятся по формулам:

Т1=i=1kТoij;Т2=i=kIТoij;k=I+12;I=1.2…k…1…I                          (15)

Toij – длительность i-го операционного цикла детали j-го наименования;

I – число операций технологического процесса.

Таблица 3.1.

Исходные данные и определение порядка запуска партий деталей.

| Детали | Операции |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T2-T1 | Варианты запуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | первый | второй |
| Е | 0,23 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,18 | 0,62 | 0,56 | -0,06 | H | N |
| Н | 0,1 | 0,15 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | 0,47 | 0,56 | 0,09 | N | H |
| М | 0,16 | 0,18 | 0,07 | 0,11 | 0,05 |  | 0,41 | 0,16 | -0,25 | E | M |
| N | 0,05 | 0,10 | 0,1 | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,34 | 0,1 | M | E |

- Суммируются по строкам первая (T1) и вторая (T2) части матрицы. При нечетном числе операций средний столбец включают как в первую, так и во вторую части матрицы.

- Определяется разность T2-T1

- Устанавливается порядок запуска деталей в обработку согласно правилам В.А. Петрова.

Правило 1. Первым в обработку запускаются те детали, у которых T2-T1≥0 в порядке возрастания T1; затем запускаются партии деталей, у которых T2-T1<0 в порядке убывания T2.

Правило 2. Партии деталей упорядочиваются в порядке уменьшения величины T2-T1.

5.Строятся матрицы трудоемкостей и рассчитывается совокупная длительность цикла обработки партий деталей «цепным» способом для последовательного и последовательно-параллельного видов движения, с учетом занятости рабочих мест на операциях обработкой предшествующих партий деталей. Для составления матриц трудоемкостей в верхний угол записываются значения длительности операционных циклов, а в нижний угол результат расчета по следующим формулам:

- для последовательного вида движения

Тп=Тoij+max⁡(Тi-1.j;Тi,j-1)                                                        (18)

- для последовательно-параллельного вида движения

Tпп= T0ij+maxTi,j-1;Ti-1,j-T0.i,j; Ti-1,j-T0i-1j, где

Tij-нарастающая продолжительность совокупной длительности.

Таблица 3.2.

Матрица трудоемкостей (последовательный вид движения)

| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Операции |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H | 0,1 0,1 | 0,15 0,25 | 0,21 0,46 | 0,23 0,69 | 0,23 0,92 | 0,09 1,01 |
| N | 0,05 0,15 | 0,1 0,35 | 0,1 0,56 | 0,13 0,82 | 0,14 1,06 | 0,07 1,13 |
| E | 0,23 0,38 | 0,17 0,55 | 0,22 0,78 | 0,27 1,09 | 0,12 1,21 | 0,18 1,39 |
| M | 0,16 0,54 | 0,18 0,73 | 0,07 0,85 | 0,11 1,2 | 0,05 1,26 |  |

Тсп H1=0,1+ max0;0=0,1 ч.                 Тсп N1=0,05+ max0;0,1=0,15 ч.

Тсп H2=0,15+ max0,1;0=0,25 ч.            Тсп N2=0,1+ max0,15;0,25=0,35 ч.

Тсп H3=0,21+ max0,25;0=0,46 ч.            Тсп N3=0,1+ max0,35;0,46=0,56 ч.

Тсп H4=0,23+ max0,46;0=0,69 ч.	        Тсп N4=0,13+ max0,56;0,69=0,82 ч.

Тсп H5=0,23+ max0,69;0=0,92 ч.            Тсп N5=0,14+ max0,82;0,92=1,06 ч.

Тсп H6=0,09+ max0,92;0=1,01 ч.            Тсп N6=0,07+ max1,06;1,01=1,13 ч.

Тсп Е1=0,23+ max0;0,15=0,38 ч.            Тсп М1=0,16+ max0;0,38=0,54 ч.

Тсп Е2=0,17+ max0,38;0,35=0,55 ч.       Тсп М2=0,18+ max0,54;0,55=0,73 ч.

Тсп Е3=0,22+ max0,55;0,56=0,78 ч.       Тсп М3=0,07+ max0,73;0,78=0,85 ч.

Тсп Е4=0,27+ max0,78;0,82=1,09 ч.      Тсп М4=0,11+ max0,85;1,09=1,2 ч.

Тсп Е5=0,12+ max1,09;1,06=1,21 ч.       Тсп М5=0,05+ max1,2;1,21=1,26 ч.

Тсп Е6=0,18+ max1,21;1,13=1,39 ч.

Таблица 3.3.

Матрица трудоемкостей (последовательный вид движения)

| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Операции |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N | 0,05 0,05 | 0,1 0,15 | 0,1 0,25 | 0,13 0,38 | 0,14 0,52 | 0,07 0,59 |
| H | 0,1 0,15 | 0,15 0,3 | 0,21 0,51 | 0,23 0,74 | 0,23 0,97 | 0,09 1,06 |
| M | 0,16 0,31 | 0,18 0,49 | 0,07 0,58 | 0,11 0,85 | 0,05 1,02 |  |
| E | 0,23 0,54 | 0,17 0,71 | 0,22 0,93 | 0,27 1,2 | 0,12 1,32 | 0,18 1,5 |

Тсп N1=0,05+ max0;0=0,05 ч.                 Тсп Н1=0,1+ max0;0,05=0,15 ч.

Тсп N2=0,1+ max0,05;0=0,15 ч.            Тсп Н2=0,15+ max0,15;0,15=0,3 ч.

Тсп N3=0,1+ max0,15;0=0,25 ч.            Тсп Н3=0,21+ max0,3;0,25=0,51 ч.

Тсп N4=0,13+ max0,25;0=0,38 ч.	        Тсп Н4=0,23+ max0,51;0,38=0,74 ч.

Тсп N5=0,14+ max0,38;0=0,52 ч.            Тсп Н5=0,23+ max0,74;0,52=0,97 ч.

Тсп N6=0,07+ max0,52;0=0,59 ч.             Тсп Н6=0,09+ max0,97;0,59=1,06 ч.

Тсп М1=0,16+ max0;0,15=0,31 ч.           Тсп Е1=0,23+ max0;0,31=0,54 ч.

Тсп М2=0,18+ max0,31;0,3=0,49 ч.         Тсп Е2=0,17+ max0,54;0,49=0,71 ч.

Тсп М3=0,07+ max0,49;0,58=0,58 ч.     Тсп Е3=0,12+ max0,71;0,58=0,93 ч.

Тсп М4=0,11+ max0,58;0,74=0,85 ч.      Тсп Е4=0,27+ max0,93;0,85=1,2 ч.

Тсп М5=0,05+ max0,85;0,97=1,02 ч.       Тсп Е5=0,12+ max1,2;1,02=1,32 ч.

Тсп Е6=0,18+ max1,32;0=1,5ч.

Таблица 3.4.

Матрица трудоемкостей (последовательно-параллельный вид движения)

| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Операции |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Н | 0,1 0,1 | 0,15 0,15 | 0,21 0,21 | 0,23 0,23 | 0,23 0,23 | 0,09 0,23 |
| N | 0,05 0,15 | 0,1 0,25 | 0,1 0,31 | 0,13 0,36 | 0,14 0,37 | 0,07 0,37 |
| E | 0,23 0,38 | 0,17 0,42 | 0,22 0,53 | 0,27 0,63 | 0,12 0,63 | 0,18 0,69 |
| M | 0,16 0,54 | 0,18 0,6 | 0,07 0,6 | 0,11 0,74 | 0,05 0,74 |  |

Тспп Н1=0,1+ max0;0-0,1;0=0,1 ч.

Тспп Н2=0,15+ max0;0,1-0,15;0,1-0,1=0,15 ч.

Тспп Н3=0,21+ max0;0,15-0,21;0,15-0,15=0,21 ч.

Тспп Н4=0,23+ max0;0,21-0,23;0,21-0,21=0,23 ч.

Тспп Н5=0,23+ max0;0,23-0,23;0,23-0,23=0,23 ч.

Тспп Н6=0,09+ max0;0,23-0,09;0,23-0,23=0,23 ч.

Тспп N1=0,05+ max0,1;0-0,05;0-0=0,15 ч.

Тспп N2=0,1+ max0,15;0,15-0,1;0,15-0,05;=0,25 ч.

Тспп N3=0,1+ max0,21;0,25-0,1;0,25-0,1=0,31 ч.

Тспп N4=0,13+ max0,23;0,31-0,13;0,31-0,1=0,36 ч.

Тспп N5=0,14+ max0,23;0,36-0,14;0,36-0,13=0,37 ч.

Тспп N6=0,07+ max0,23;0,37-0,07;0,37-0,14=0,37 ч.

Тспп Е1=0,23+ max0,15;0-0,23;0=0,38 ч.

Тспп Е2=0,17+ max0,25;0,38-0,17;0,38-0,23=0,42 ч.

Тспп Е3=0,22+ max0,31;0,43-0,22;0,42-0,17=0,53 ч.

Тспп Е4=0,27+ max0,36;0,53-0,27;0,53-0,22=0,63 ч.

Тспп Е5=0,12+ max0,37;0,63-0,12;0,63-0,27=0,63 ч

Тспп Е5=0,18+ max0,18;0,63-0,18;0,63-0,12=0,69 ч

Тспп М1=0,16+ max0,38;0-0,16;0-0=0,54 ч.

Тспп М2=0,18+ max0,42;0,54-0,18;0,54-0,16=0,6 ч.

Тспп М3=0,07+ max0,53;0,6-0,07;0,6-0,18=0,6 ч.

Тспп М4=0,11+ max0,63;0,6-0,11;0,6-0,07=0,74 ч.

Тспп М5=0,05+ max0,63;0,74-0,05;0,74-0,11=0,74 ч.

Таблица 3.5.

Матрица трудоемкостей (последовательно-параллельный вид движения)

| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Операции |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N | 0,05 0,05 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,13 0,13 | 0,14 0,14 | 0,07 0,14 |
| Н | 0,1 0,15 | 0,15 0,25 | 0,21 0,31 | 0,23 0,36 | 0,23 0,37 | 0,09 0,37 |
| М | 0,16 0,31 | 0,18 0,43 | 0,07 0,43 | 0,11 0,47 | 0,05 0,47 |  |
| Е | 0,23 0,54 | 0,17 0,6 | 0,22 0,65 | 0,27 0,74 | 0,12 0,74 | 0,18 0,8 |

Тспп N1=0,05+ max0;0-0,05;0=0,05 ч.

Тспп N2=0,1+ max0;0,05-0,1;0,05-0,05=0,1 ч.

Тспп N3=0,1+ max0;0,1-0,1;0,1-0,1=0,1 ч.

Тспп N4=0,13+ max0;0,1-0,13;0,1-0,1=0,13 ч.

Тспп N5=0,14+ max0;0,13-0,14;0,13-0,13=0,14 ч.

Тспп N6=0,07+ max0;0,14-0,07;0,14-0,14=0,14 ч.

Тспп Н1=0,1+ max0,05;0-0,1;0-0=0,15 ч.

Тспп Н2=0,15+ max0,1;0,15-0,15;0,15-0,1;=0,25 ч.

Тспп Н3=0,21+ max0,1;0,25-0,21;0,25-0,15=0,31 ч.

Тспп Н4=0,23+ max0,13;0,31-0,23;0,31-0,21=0,36 ч.

Тспп Н5=0,23+ max0,14;0,36-0,23;0,36-0,23=0,37 ч.

Тспп Н6=0,09+ max0,14;0,37-0,09;0,37-0,23=0,37 ч.

Тспп М1=0,16+ max0,15;0-0,16;0-0=0,31 ч.

Тспп М2=0,18+ max0,25;0,31-0,18;0,31-0,16;=0,43 ч.

Тспп М3=0,07+ max0,31;0,43-0,07;0,43-0,18=0,43 ч.

Тспп М4=0,11+ max0,36;0,43-0,11;0,43-0,07=0,47 ч.

Тспп М5=0,05+ max0,37;0,47-0,05;0,47-0,11=0,47 ч.

Тспп Е1=0,23+ max0,31;0-0,23;0-0=0,54 ч.

Тспп Е2=0,17+ max0,43;0,54-0,17;0,54-0,23;=0,6 ч.

Тспп Е3=0,22+ max0,43;0,6-0,22;0,6-0,17=0,65 ч.

Тспп Е4=0,27+ max0,47;0,65-0,27;0,65-0,22=0,74 ч.

Тспп Е5=0,12+ max0,47;0,74-0,12;0,74-0,27=0,74ч.

Тспп Е6=0,18+ max0;0,74-0,18;0,74-0,12=0,8 ч.

Оптимальная очередность запуска партий деталей в обработку зависит от вида движения: при последовательном виде движения оптимальным является первый вариант запуска; при последовательно-параллельном виде движения - первый вариант.

При параллельно-последовательном виде движения достигается наименьшая совокупная деятельность цикла.

3.4. Составление календарного плана-графика загрузки оборудования на предметно-замкнутом участке

При построении моделей плана-графика учитываются следующие условия:

- партии деталей запускаются в обработку одновременно согласно определенной предварительно очередности;

- трудоемкость обработки одной детали мала по сравнению с совокупной продолжительностью операционных циклов изготовления всей партии.

Выбор оптимальной модели календарного плана-графика является многофакторной задачей. Из множества критериев в работе предусмотрено использование двух следующих: минимальной продолжительности совокупной длительности цикла, обуславливающей непрерывность производственного процесса и максимальной загрузки оборудования, исключающей его простои.

Совокупная продолжительность изготовления партий деталей, закрепленных за участком, при отсутствии простоев оборудования определяется по формулам:

- для последовательного вида движения

Tп=A-i=1I-1minDu,

1≤u≤H

где A=i=1Ij=1HToij;  Du=j=1H-utH+1-j,i+j=1u-1tj,i+1;

- для последовательно-параллельного вида движения с поштучной передачей деталей

Tпп=A-i=1I-1minj=1HToij;Du+tu=j+1

1≤u≤H                                                                                           u

Построение в масштабе календарных планов-графиков загрузки оборудования при последовательном и последовательно-параллельном видах движения партий деталей производится по результатам предварительных расчетов для оптимальной очередности запуска.

При расчете совокупной продолжительности изготовления партий деталей рассматривается каждая пара смежных операций по всем наименованиям деталей (столбцы матрицы). Так как при последовательном виде движения не допускаются совпадения во времени обработки j-й детали на i-й операции с Н-й деталью на i+1-й операции быть не может, их трудоемкость из матрицы исключается. Оставшиеся цифры являются двумя крайними столбцами матрицы Du, которых должно быть на единицу больше, чем строк. Средние столбцы заполняются смещением цифр по диагонали и заносятся в матрицу в порядке оптимального запуска деталей. Затем определяется сумма цифр каждого столбца и выбирается минимальное значение.

После определения расчетным путем совокупной продолжительности цикла осуществляется построение в масштабе календарных планов-графиков загрузки оборудования для последовательного и последовательно-параллельного видов движения при условии, что время простоев в работе оборудования равно нулю.

Таблица 3.6. - Матрица исходных данных

(последовательный вид движения)

| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Операции |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Н | 141 141 | 212 353 | 296 649 | 324 973 | 324 1297 | 127 1424 |
| N | 97 238 | 194 547 | 194 843 | 252 1225 | 272 1569 | 136 1705 |
| Е | 757 995 | 560 1555 | 724 2279 | 889 3168 | 395 3563 | 592 4155 |
| М | 584 1579 | 657 2236 | 256 2535 | 402 3570 | 183 3753 |  |

Тп= 8569 - min  97212212757757194584584584   212194560   - min  194296296560560194657657657   296194724

- min  194324324724724252256256256   324252889   - min  252324324889889272402402402   324272395

- min  272127127395395136183183183   127136592  = 8569 - min 1438;1553;990;966 - min

1411;1513;1147;1214 - min 1174;1304;832;1465 - min

1543;1615;998;991- min 850;705;446;855= 8569 – 966 – 1147 – 832 – 991 - 446 = 4187 ст.

Таблица 3.7. - Матрица исходных данных

(последовательно-параллельный вид движения)

| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали | Операции |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Н | 141 141 | 212 212 | 296 296 | 324 324 | 324 324 | 127 324 |
| N | 97 291 | 194 485 | 194 602 | 252 660 | 272 680 | 136 680 |
| E | 757 1048 | 560 1048 | 724 1326 | 889 1549 | 395 1549 | 592 1746 |
| M | 584 1632 | 657 1705 | 256 1705 | 402 1951 | 183 1951 |  |

Тспп = 8569 - min  141212 2129797194757757757    212212194194560 560

584584   584   584657

- min  212296296194194194560560560   296296194194724724   - min  296324324194194252724724724   324324252252889889

657657 657   657 256              256256256   256402

- min  324324324252252272889889889   324324272272395395    - min  324217217272272 136395395  395     217217136136  592 592  =

402402 402    402 183              183183183        183    0

=8569-min 1579;1650;1747;1550;1623 -min1623;1707;1707;1871;1470-min 1470;1498;1556;1721;1867 -min 1867;1867;1887;1393;1174 -min 1174;1067;659;856;673= 8569 – 1550 – 1470 – 1470 – 1174 – 673= 2232 ст.

Таким образом, в данной ситуации при отсутствии дополнительной информации целесообразно рекомендовать критерий минимизации совокупной длительности цикла при наложении ограничений на другие показатели. С этой точки зрения рациональной будет модель календарного плана-графика для последовательно-параллельного вида движения при варианте запуска Н-N-E-M.

4.Определение стоимости основных средств.

4.1. Определение стоимости здания

Стоимость здания определяют укрупненно по их площади и удельным на строительство одного метра площади с учетом строительства водопровода, канализации, отопления, вентиляции, фундамента под оборудование и сети промышленных проводок.

Общую площадь цеха подразделяют на производственную, вспомогательную и площадь обслуживающих помещений.

Производственная – площадь, занимаемая технологическим оборудованием, производственным инвентарём, проходами и проездами между оборудованием, местами для складирования заготовок и отходов. Средняя рыночная стоимость производственных площадей составляет 20000 тысяч рублей за 1 кв.м.

Вспомогательная – площадь, занимаемая складами, железнодорожными путями, главными проездами и вспомогательными участками (бюро цехового контроля, инструментально-раздаточная кладовая, ремонтный и заточный участки). Рассчитывается в размере 25% от стоимости производственных площадей.

Площадь обслуживающих помещений – контора цеха (1,0 кв.м. на работающего), бытовые помещения: гардероб, душевые, туалет (1,8 кв.м. на работающего). Средняя рыночная стоимость непроизводственных площадей составляет 15000 руб. за 1 кв.м.

Таблица 4.1

Определение стоимости здания цеха

| Наименование помещения | Площадь помещений, кв.м. | Стоимость 1 кв.м. в здании, тыс.руб. | Стоимость здания, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственное и вспомогательное | 780 195 | 20 | 15 600 3 900 |
| Обслуживающие | 39,2 | 15 | 588 |
| Итого |  |  | 20 088 |

4.2 Определение стоимости технологического оборудования

Стоимость оборудования определяют по его первоначальной стоимости.

Таблица 4.2.

Расчет стоимости оборудования

| Оборудование | Количество шт. | Мощность двигателя, кВт. |  | Стоимость ед. тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на единицу | на количество |  |  |
| 692 | 1 | 2,2 | 2,2 | 473 | 473 |
| 3451В | 1 | 3 | 3 | 1308 | 1308 |
| 1А425 | 1 | 7,5 | 7,5 | 970 | 970 |
| 165 | 1 | 22 | 22 | 976 | 976 |
| 7Б55 | 1 | 17 | 17 | 1110 | 1110 |
| 5К301 | 1 | 2,2 | 2,2 | 770 | 770 |
| 5В833 | 1 | 4 | 4 | 1357 | 1357 |
| 3М151 | 1 | 10 | 10 | 816 | 816 |
| Итого | 8 |  | 67,9 |  | 7 780 |
| Транспортирование и монтаж технологического оборудования, 5% |  |  |  |  | 389 |
| Итого начальная стоимость технологического оборудования цеха |  |  |  |  | 8 169 |

4.3 Определение стоимости ценных инструментов, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, инвентаря.

К ценным инструментам, приспособлениям, контрольно-измерительным приборам относят средства труда, входящие в состав основных фондов.

Первоначальная стоимость запасов ценных инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных приборов может быть определена укрупнено в размере 15% от первоначальной стоимости технологического оборудования, т.е. 1225,35 тысяч рублей.

Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря может быть рассчитана укрупнено в размере 3% от первоначальной стоимости технологического оборудования и равной 245,07 тысяч рублей.

5. Расчет фондов заработной платы по категориям работающих.

5.1 Расчет фондов заработной платы основных рабочих.

Расчет затрат, связанных с оплатой труда работников, начинают с определения необходимого числа основных рабочих по каждой профессии и разряду в отдельности.

Расчетное число основных рабочих определяется по формуле (18):

Чо=NЗ*tijТэф                                                    (18)

Чо=3297+1413+3658+1944*(1,18+0,79+0,56+0,58)2237,44=15

Где tij – норма времени на j-ой операции детали  i-го наименования, ч.

Nзi – программа запуска деталей i-го наименования, шт.

Тэф – эффективный фонд рабочего времени, ч.

После округления, до целого числа, расчетного числа основных рабочих получаем принятое число основных рабочих. Численность по каждой профессии и разряду определяется с учетом данных таблицы 6.1.

Таблица 5.1

Расчет годового фонда заработной платы основных рабочих.

| Профессия | Разряд работы | Часовая тарифная ставка, руб. | Годовой объем работ по штучному времени, нормо-часы | Значение расчетных показателей по фонду з. п., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарь | 6 | 135,5 | 1731,99 | 234684,19 |
| Фрезеровщик | 5 | 114,7 | 1200,98 | 137752,79 |
| Сверловщик | 5 | 110,5 | 1562,01 | 172602,47 |
| Строгальщик | 3 | 76,0 | 1107,36 | 84158,98 |
| Шлифовальщик | 4 | 86,6 | 658,44 | 57020,90 |
| Шлифовальщик | 3 | 71,0 | 1030,09 | 73136,39 |
| Итого годовой фонд прямой заработной платы |  |  |  | 759355,73 |
| Фонд планируемых премий, в % от фонда прямой з. п. (50%) |  |  |  | 379677,86 |
| Годовой фонд основной заработной платы основных рабочих |  |  |  | 1139033,59 |
| Годовой фонд дополнительной з. п. основных рабочих, в % от основной заработной платы (14%) |  |  |  | 159464,70 |
| Годовой фонд заработной платы основных рабочих |  |  |  | 1298498,30 |
| Число основных рабочих по проекту |  |  |  | 15 |
| Средняя з. п одного основного рабочего по проекту в месяц |  |  |  | 7213,88 |

5.2 Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Число вспомогательных рабочих равно 25% от общего числа основных рабочих. Число вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования равно 60% от общего числа вспомогательных рабочих. Число вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием цеха равно 40% от общего числа вспомогательных рабочих.

Для оплаты вспомогательных рабочих применяется повременно-премиальную систему. Так как зарплата вспомогательных рабочих в себестоимости продукции относят к косвенным расходам и учитывается по трем их статьям, то расчет годового фонда зарплаты осуществляется раздельно, по каждой категории вспомогательных рабочих в соответствии со штатным расписанием. Расчет времени, подлежащие оплате, годовой фонд времени одного рабочего принимается равным 1860 часов.

Таблица 5.2

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих

| Наименование профессий | Число рабочих, человек | Разряд работы | Часовая тарифная ставка, руб. | Время подлежащее оплате за год, часы | Значение расчетных показателей по фонду з. п., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательные рабочие, занятые обслуживанием оборудования | 3 | 3 | 80,8 | 1860 | 450 864 |
| Вспомогательные рабочие, занятые обслуживанием цеха | 1 | 3 | 77,2 | 1860 | 143 592 |
| Итого годовой фонд прямой заработной платы |  |  |  |  | 594 456 |
| Фонд премий и доплат, 30% от фонда прямой заработной платы Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием цеха |  |  |  |  | 178 336,8 135 259,2 43 077,6 |
| Годовой фонд основной заработной платы Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием цеха |  |  |  |  | 772 792,8 586 123,2 186 669,6 |
| Годовой фонд дополнительной заработной платы, 14% от основной заработной платы Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием цеха |  |  |  |  | 108 191,0 82 057,2 26 133,7 |
| Планируемый годовой фонд заработной платы Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования Вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием цеха |  |  |  |  | 880 983,8 668 180,4 212 803,3 |
| Число вспомогательных рабочих по проекту |  |  |  |  | 4 |
| Средняя зарплата одного вспомогательного рабочего по проекту в месяц |  |  |  |  | 18 353,83 |

5.3 Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих.

Число руководителей равно 5% от общего числа основных и вспомогательных рабочих. Число специалистов равно 10% от общего числа основных и вспомогательных рабочих. Число служащих равно 2% от общего числа основных и вспомогательных рабочих.

Расчет годового фонда заработной платы для данных категорий работающих осуществляется в соответствии со штатно-окладной оплаты труда.

Таблица 5.3

Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих.

| Категории работающих | Количество работающих, чел. | Оклад в месяц, руб. | Годовой фонд зарплаты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители | 1 | 40 700 | 40 700 |
| Специалисты | 2 | 30 300 | 60 600 |
| Служащие | 1 | 18 500 | 18 500 |
| Мастер цеха | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Итого | 5 |  | 144 800 |

6. Составление сметы расходов (плановая себестоимость изделия)

Производственная себестоимость изделия определяется по статьям калькуляции, точным методом на основе нормативов использованных материальных и трудовых затрат, связанных с процессом производства продукции.

В общем виде, расчет производственной себестоимости производится по следующей формуле (22):

СП= ЗОМ+ЗВМ+КТЗ+ЗФОТ+РПР+РОХ                  (22)

СП=6006,7+1688,04+5587,18+2847,58=16129,5 тыс. руб.

где

ЗОМ – затраты на основные материалы, руб.

ЗВМ – затраты на вспомогательные материалы, руб.

КТЗ – транспортно-заготовительные расходы, руб.

ЗФОТ – затраты по фонду оплаты труда производственных рабочих, руб.

РПР – общепроизводственные расходы, руб.

РОХ – общехозяйственные расходы, руб.

6.1 Расчет затрат на основные материалы

Затраты на основные материалы с учетом возвратных расходов определяются по формуле (23):

ЗОМ=i=1N(QMiЦMi-QOiЦOi)                            (23)

ЗОМ=6087.41-80.71=6006.7 тыс. руб.

где

QMi- расходы основных материалов по каждой группе, кг.;

QОi- масса реализуемых отходов по каждой группе материалов, кг.;

ЦMi, ЦОi – соответственно оптовая цена материалов и отходов по каждой группе, руб./кг.

i=1,  n – число однородных групп материалов

Стоимость и нормы расходов используемых основных материалов и реализуемых отходов приведены в приложении.

Таблица 6.1

Расчет затрат на основные материалы

| Тип детали | Годовой выпуск деталей, штук | Цена материала за тонну, тыс. руб. | Плановая норма расхода материала на 1 деталь, кг | Потребность материала на годовой выпуск, тонн | Транспортно-заготовительные расходы |  | Плановая цена материала за тонну, тыс. руб. | Затраты материала на годовой выпуск деталей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | тыс. руб. |  |  |
| Е | 3297 | 160 | 2,8 | 9,23 | 5 | 8 | 168 | 1550,91 |
| Н | 1413 | 160 | 3,6 | 5,09 | 5 | 8 | 168 | 854,58 |
| М | 3658 | 145 | 4,5 | 16,46 | 5 | 7,25 | 152,25 | 2506,19 |
| N | 1944 | 160 | 3,6 | 7,00 | 5 | 8 | 168 | 1175,73 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 6 087,41 |

Таблица 6.2

Расчет реализуемых отходов

| Тип детали | Годовой выпуск деталей, штук | Реализуемые отходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса отходов на одну деталь, кг | Масса отходов на годовой выпуск деталей, тонн | Цена отходов за тонну, тыс. руб. | Стоимость отходов на годовой выпуск деталей, тыс. руб. |
| Е | 3297 | 0,1 | 0,33 | 55 | 18,13 |
| Н | 1413 | 0,2 | 0,28 | 36 | 10,17 |
| М | 3658 | 0,3 | 1,10 | 35 | 38,41 |
| N | 1944 | 0,2 | 0,39 | 36 | 14,00 |
| Итого |  |  |  |  | 80,71 |

6.2 Составление сметы общепроизводственных расходов

Текущие затраты, связанные с эксплуатацией цехового оборудования рассчитываются на основании потребляемой электроэнергии.

Силовая потребляемая энергия (24):

МЭП=М*ФЭФФЕКТ*Кс*Кз                                 (24)

МЭП= 67.9*97,2*1,2*0,85= 6 731,88кВт

где

М –общая установленная мощность электродвигателей, кВт.

Фэффект– годовой фонд эффективного рабочего времени единицы оборудования, час.

Кс – коэффициент спроса (равен 1,2)

Кзс – средний коэффициент загрузки оборудования (принимается равным 0,85)

Затраты на цеховую электроэнергию с учетом освещения цеха и непроизводственных потерь определяются по формуле (25):

ЗЭЛ=1,3*МЭП*ЦЭЛ                                        (25)

ЗЭЛ=1,3*6731,88*4,2=33,93 руб.

где

ЦЭЛ – стоимость одного кВт-часа силовой электроэнергии (4,2 руб.)

Расчет общепроизводственных затрат представлен в таблице 6.3

Таблица 6.3

Составление сметы общепроизводственных расходов

| Наименование статей расходов | Значение показателей, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия для производственных нужд: Затраты на цеховую электроэнергию | 33,93 |
| Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования Отчисления на социальные нужды, 30,0%, от годового фонда заработной платы вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования | 668,18 200,45 |
| Капитальный и текущий ремонт оборудования и транспортных средств, 6% от их стоимости | 490,14 |
| Амортизационные отчисления, в процентах к первоначальной стоимости: Технологическое оборудование,10% от стоимости Инструменты, приспособления, приборы, 12,5% от стоимости Производственный инвентарь,14,3% от стоимости | 816,9 153,17 35,05 |
| Расходы на содержание аппарата управления цеха (кроме мастеров) Годовой фонд з.п. руководителей, специалистов, служащих Отчисления на социальные нужды, 30%, от годового фонда заработной платы | 119,8 35,94 |
| Расходы на содержание мастеров Годовой фонд з.п. мастеров Отчисления на социальные нужды,30% от годового фонда з.п. мастеров | 25 7,5 |
| Расходы на содержание зданий, сооружений Годовой фонд з.п. вспомогательных рабочих, обслуживающих цех. Отчисления на социальные нужды,30% от годового фонда з.п. | 212,8 63,84 |
| Амортизационные отчисления здания цеха, 5%от первоначальной стоимости | 1004,4 |
| Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений 3% от первоначальной стоимости | 602,64 |
| Годовые общепроизводственные расходы | 4469,74 |
| Прочие расходы, 25% | 1117,44 |
| Итого годовые общепроизводственные (косвенные) расходы | 5 587,18 |

6.3 Определение цеховой себестоимости годового выпуска продукции

Под продукцией следует понимать все готовые детали, включенные в годовое задание цеха при определении цеховой себестоимости годового выпуска продукции.

Таблица 6.4

Определение цеховой себестоимости готового выпуска продукции

| Статья затрат | Сумма, т.р. | Структура, в % |
| --- | --- | --- |
| Сырье и материалы | 6006,7 | 45,22 |
| Основная зарплата основных производственных рабочих | 1139,03 | 8,58 |
| Дополнительная з. п. | 159,46 | 1,20 |
| Отчисления на социальные нужды | 389,55 | 2,93 |
| Общепроизводственные расходы | 5587,18 | 42,07 |
| Итого цеховая себестоимость | 13281,92 | 100,00 |

7. Расчет отпускной цены детали

Оптовая цена детали (цена предприятия) определяется по формуле (26):

ЦО=СС+П                                            (26)

где СС – полная себестоимость детали, руб.

П – процент нормативной прибыли, составляющий 20% от всей суммы затрат на производство и реализацию детали.

Свободная отпускная цена детали определяется по формуле (27):

ЦСО=Цо+НДС                                          (27)

где НДС –налог на добавленную стоимость составляет 18% от цены предприятия.

Таблица 7.1

Расчет средней отпускной цены детали

| Статьи затрат | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на приобретение сырья и основных материалов в год Стоимость возвратных отходов в год | 6087,41 80,71 |
| Итого затрата на материалы за вычетом возвратных отходов | 6006,7 |
| З. п. основная и дополнительная с отчислениями на социальные нужды основных производственных рабочих | 1688,04 |
| Общепроизводственные расходы | 5587,18 |
| Общехозяйственные расходы, 250% к основной з.п. производственных рабочих | 2847,58 |
| Итого производственная себестоимость | 16129,5 |
| Коммерческие расходы, 2% от производственной себестоимости | 322,59 |
| Итого полная себестоимость на всю партию | 16452,09 |
| Полная себестоимость одной детали | 1,60 |
| Нормативная прибыль, 20% | 0,32 |
| Оптовая цена детали | 1,91 |
| Свободно-отпускная цена детали с учетом НДС | 2,26 |

8. Расчет экономических показателей, определяющих эффективность совершенствования организации.

Прогнозируемая прибыль на годовой выпуск продукции определяют по формуле (28):

Прогнозируемая прибыль на годовой выпуск продукции определяют по формуле (28):

ПР=П*NЗ                                                  (28)

ПР =0,32*3297+1413+3658+1944=3299,84 тыс. руб.

где П- нормативная прибыль на i-ю деталь, тыс. руб.

Основным показателем, определяющим эффективность спроектированного цеха, является расчетный срок окупаемости капитальных вложений в производственные фонды в сравнении с нормативными. Этот показатель определяют по формуле (29):

ТОК=ОсФПР                                                (29)

ТОК=29727,423299,84=9 лет

где Ток – расчетный срок окупаемости, число лет.

Осф – стоимость основных фондов и материально-производственных запасов (стоимость оборудования, зданий, инструмента и т.д)

ПР – годовая прогнозируемая прибыль.

Полученный результат сравнивают с нормативным: Тр≤Тн, по результатам сравнения можно сделать вывод, что производство данных деталей является нерентабельным и сможет приносить прибыль только через 9 лет.

Общую рентабельность производства определяют по формуле (30):

Тобщ=Пгод.прогнозФпроизв*100%                                       (30)

Тобщ=3299,8429727,42*100 =11,1%

Производительность труда определяется по формуле (31):

В= Цi*Nгод iРспис                                                   (31)

В =1,91*10312/15=1314 шт.

Фондоотдача определяется по формуле:

ФО= Цi*Nгод iФпроизв                                                   (32)

ФО =1,91*1031229727,42=0,66 тыс. руб.

Заключение

Подводя итоги по проделанной курсовой работе можно отметить, что предприятие работает не рентабельно и примерно через 9 лет окупит свои затраты и будет приносить прибыль от производства.

По проведенным расчетам пришли к выводу об организации предметно-замкнутого участка (ПЗУ).

Определили оптимальную планировку оборудования, обеспечивающую минимум суммарного грузооборота. Согласно полученным результатам суммарного грузооборота минимальным является грузооборот по маршруту детали М и составляет 865 698 кг*м, при этом станки на участке будут расставлены в следующей последовательности: 5В833-3451В-165-692-3М151.

Проанализировав полученные результаты расчетов, пришли к выводу о том, что организации характерен массовый тип производства, так как коэффициент серийности по каждой детали меньше 1 и целесообразно выбрать параллельный вид движения, предусмотреть мероприятия по сокращению самой трудоемкой операции.

Определили тип производства, длительность цикла обработки деталей. Рассчитали заработную плату основным рабочим, вспомогательным и руководителям, составили смету затрат, определили оптовую и свободно отпускную цену на единицу продукции.

Определили общую рентабельность, которая равна 11,1%. Это говорит о том, что предприятие экономически неэффективно. Фондоотдача характеризует уровень эффективности использования основных производственных фондов предприятия. По проведенным расчетам она равна 0,66 тыс.руб.

Так как предприятие нерентабельно, ему необходимо проводить следующие мероприятия:

- наращивание объемов выпуска и продаж продукции, искать новые пути сбыта товаров, привлекать индивидуальных предпринимателей;

- снижение постоянных затрат;

- реализация, ликвидация, либо безвозмездная передача ненужных или излишних объектов имущества.

- сокращения текущих запасов товарно-материальных ценностей до оптимального уровня.

Приложение 1 Схема размещения оборудования на участке (Площадь цеха)

|  |  |  | 5В833 – 15м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3М151 – 20м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3451В – 20м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7Б55 – 15м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 165 – 30м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1А425 – 15м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5К301П – 10м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 692 – 10м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S2=26*30=780 м2

Список использованной литературы

1. Бухалков, М.И. Организация производства и управление предприятием. Учебник. Гриф МО РФ/М.И. Бухалков, В.Б. Родинов, О.Г. Туровец. - М.: Инфра-М, 2014. - 506 с.

2. Организация производства на промышленных предприятиях: учебное пособие / М.П. Переверзев, С.И. Логвинов, С.С. Логвинов. – М.: ИНФРА-М. – 2010. – 330 с.

3. Организация, планирование и управление производством. Учеб.-метод. пособие / Н.И. Новицкий, В.П. Пашуто. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 574с.

4. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. Учебник. - Издательство: «КноРус», 2013. - 328 с.

5. Фатхутдинов, Р.А. Организация производства: Учебник. М.: ИНФРА-М. - 2011. – 544 с.

6. Франовская, Г.Н. Экономика и организация производства. Учебник./ Г.Н. Франовская, Л.М. Никитина. - М.: Инфра-М, 2014.-381 с.